## （化成）2025年第9周
| 中化环境HSE工作周报（田湾核电清洗项目) | [5 empty] | 本年第33周
一、工时、事故报告及培训学时
平台公司/单位/项目 | 周增加人员（人次） | 周离场人员（人次） |  | 员工周工时总数(小时) |  | 员工年累计工时数（小时） | 承包商周工时总数(小时) |  | 承包商年累计工时数（小时） |  | 事故报告累计 |  |  | HSE培训 |  |  |  | 项目数量（平台公司填写）
[11 empty] | 未遂 | 企业级事故 | 一般及以上事故 | 次数 | 学时 | 累计次数 | 累计学时 | 新增 | 减少 | 当前 合计
田湾核电清洗项目 |  |  |  | 238 |  | 2482 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4
情况说明：
[7 empty] | 事业部检查 |  |  | 环境公司检查 |  |  | 企业自查（含班组） |  |  | 合计
[7 empty] | 次数 | 数量 | 完成 | 次数 | 数量 | 完成 | 次数 | 数量 | 完成 | 次数 | 数量 | 完成 | 完成率
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11 | 11
单位/项目 |  | 受罚 |  |  | 罚款 | bar: 事业部检查 次数; 环境公司检查 次数
|  | 次数 | 罚款总额/元 |  | 次数 | 罚款总额/元 | 事业部检查 次数: 次数; 事业部检查 数量: 奖励总额/元; 环境公司检查 次数: 次数; 环境公司检查 完成: 处理人员数量
田湾核电清洗项目 | 本周 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 事业部检查 次数: 0; 事业部检查 数量: 0; 环境公司检查 次数: 0; 环境公司检查 完成: 0
| 累计 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 事业部检查 次数: 0; 事业部检查 数量: 0; 环境公司检查 次数: 0; 环境公司检查 完成: 0
四、专项工作报告
单位/项目 |  | 作业票次数 |  | 入场教育人数 |  | 应急演练次数 | 事业部检查 次数: HSE会议次数
田湾核电清洗项目 | 本周 | 0 |  | 0 |  | 0 | 事业部检查 次数: 5
| 累计 | 0 |  | 7 |  | 0 | 事业部检查 次数: 5
五、非常规作业情况
单位/项目 |  | 动火作业 |  | 受限空间作业 |  | 高处作业 | 事业部检查 次数: 临时用电作业次数; 事业部检查 完成: 吊装作业次数; 环境公司检查 数量: 动土作业; 企业自查（含班组） 次数: 盲板抽堵作业; 企业自查（含班组） 完成: 断路作业; 合计 数量: 夜间作业; 合计 完成: 临时用电
田湾核电清洗项目 | 本周 | 0 |  | 0 |  |  | 事业部检查 次数: 0; 事业部检查 完成: 0; 环境公司检查 数量: 0; 企业自查（含班组） 次数: 0; 企业自查（含班组） 完成: 0; 合计 数量: 0; 合计 完成: 0
| 累计 | 0 |  | 0 |  | 0 | 事业部检查 次数: 0; 事业部检查 完成: 0; 环境公司检查 数量: 0; 企业自查（含班组） 次数: 0; 企业自查（含班组） 完成: 0
六、本周重点工作推进情况
燃油管道换油后油冲洗、验收合格。
七、下周工作计划
高低温水系统做酸洗钝化。验收，
备注： 1）周报文字内容应语句通顺、标点统一、无错别字，注意合并同类项。 2）周报文字内容应简明扼要，建议各项目单位不超过10条，各平台公司不超过15条。 3）Alt+Enter键可换行。